## Hoja1
Etapa y tarea | Nombre Dueño | Tiempo Estimado | Tiempo Dedicado | Porcentaje de Avance | Fecha de Entrega | Comentarios
Memoria | Alberto | 2hrs |  |  | 2019-06-19
FSM | Alejandro y Michael | 1hrs |  |  | 2019-06-19
FIFO | Alberto | 3hrs |  |  | 2019-06-26 | no empezado
Lógica Miscelanea | Todos | 2hrs |  |  | 2019-07-03 | no empezado
Interconexiones | Todos | 3hrs |  |  | 2019-07-03 | no empezado
Pruebas FSM | Alejandro | 3hrs |  |  | 2019-06-19 | falta probador con conexiones correctas
Pruebas memoria | Alberto | 4hrs |  |  | 2019-06-19 | completado
Pruebas interconexiones | Michael | 2hrs |  |  | 2019-07-03 | no empezado
Pruebas finales | Todos | 3hrs |  |  | 2019-07-03 | no empezado